## Actionplan 2022
KẾ HOẠCH MỤC TIÊU 2022 |  |  | Người lập: Lê Chánh Bảo
|  |  | Ngày: | 2022-03-23 | 13
Chủ đề | Nội dung | Chi tiết | Trách nhiệm | Ngày hoàn tất
Tỉ lệ phế < 6.5% | Thông tin rõ ràng đưa đến mọi người có liên quan | 100% lệnh sản xuất đưa xuống các nhóm: Hard copy và thông qua nhóm chat | Ms. Nga | 2022-04-01
|  | 100% có LLSP | Tổ trưởng + QC | 2022-04-01
|  | Họp sản xuất hàng ngày | Mr. Bảo | 2022-05-02
|  | Họp tổng kết tháng |  | 2022-06-05
| Kiểm soát các chỉ mục quan trọng trong qui trình | 100% xác nhận mẫu giữa SX và QC | Tổ trưởng + QC | 2022-05-02
|  | 100% có mẫu hàm lượng keo/ ghi chép theo dõi | Tổ trưởng | 2022-06-08
| Đào tạo yêu cầu chất lượng | Lên kế hoạch và thực hiện đào tạo | Mr. Bảo | 2022-05-06
| Đào tạo các qui trình liên quan |  |  | 2022-05-10
| Quản trị sự cố máy | Hướng dẫn quản trị sự cố máy in | Mr. Bảo | 2022-05-06
Giao hàng đúng hẹn> 95% | Tuyền dụng nhân viên kho |  | Ms. Ngân | 2022-05-03
| Đảm bảo lịch vật tư | Lập danh sách nhà cung cấp | Ms. Ngân+ Ms. Nga | 2022-05-03
|  | Bảng theo dõi lịch vật tư | Ms. Nga | 2022-05-03
| Kiểm soát năng lực sản xuất | Theo dõi chuẩn năng suất | Mr. Bảo | 2022-07-01
|  | Xây dựng cơ chế thưởng năng suất | Mr. Bảo | 2022-07-01
|  | Xây dựng lịch bảo trì máy móc | Mr. Hộ | 2022-02-05
Tỉ lệ phàn nàn khách hàng < 3% | Kiểm soát chất lượng qui trình | Lập form theo dõi chất lượng qui trình: IN/ GHÉP/ CHIA/ TÚI | Mr. Thịnh | 2022-05-02
|  | Bảng hướng dẫn kiểm tra chất lượng ngay tai bàn làm việc | Mr. Bảo
| Thông tin đóng gói rõ ràng | Thông tin đóng gói trên lệnh sản xuất đầy đủ: Chiều ra cuộn, băng keo nối, số m, quy cách đóng | Ms. Nga | 2022-05-02
| Kiểm soát đầu ra thành phẩm | Đảm bảo 100% thùng thành phẩm được kiểm tra và đóng PASS | QC | 2022-05-02

## Actionplan 2022 (2) (hidden)
KẾ HOẠCH MỤC TIÊU 2022
Ngày: 23/04/2022
Chủ đề | Nội dung | Chi tiết | Trách nhiệm | Ngày hoàn tất
Tỉ lệ phế < 6.5% | Thông tin rõ ràng đưa đến mọi người có liên quan | 100% lệnh sản xuất đưa xuống các nhóm: Hard copy và thông qua nhóm chat | Ms. Mai
|  | 100% có LLSP | Tổ trưởng + QC
|  | Lịch họp chất lượng triển khai hàng tuần | Mr. Bảo
|  | Bảng Thông tin + Cải tiến | Mr. Hộ
| Kiểm soát các chỉ mục quan trọng trong qui trình | 100% xác nhận mẫu giữa SX và QC | Tổ trưởng + QC
|  | 100% có mẫu hàm lượng keo/ ghi chép theo dõi | Mr. Phúc
| Đào tạo yêu cầu chất lượng | Lên kế hoạch đào tạo | Mr. Bảo
Đào tạo các qui trình liên quan
| Đảm bảo vật tư được kiểm tra | Triển khai dán tem PASS | Mr. Bảo
Giao hàng đúng hẹn 98% | Tuyền dụng nhân viên máy cắt túi |  | Ms. Ngân
| Đảm bảo lịch vật tư |  | Ms. Ngân
| Đảm bảo xử lý sau chia | Bảng theo dõi tiến độ xử lý | Ms. Mai
| Năng suất | Theo dõi chuẩn năng suất | Mr. Bảo
|  | Xây dựng cơ chế thưởng năng suất | Mr. Bảo
Đảm bảo máy hoạt động tốt, dừng máy <4h/tháng | Bảo trì, sửa chữa | Bảo trì đúng kế hoạch
Kiểm tra tổng quan các máy/ Cải tạo
Thiết bị dự phòng
Lập bản đồ, danh sách nhà cung cấp, sửa chữa
| Hướng dẫn kiểm tra máy | Mở lớp đào tạo sử dụng máy | Mr. Hộ + Tổ trưởng
| Tất cả các máy có hướng dẫn thao tác | Làm hướng dẫn thao tác | Mr. Bảo
|  | Việt hóa các công tắc trên máy | Mr. Bảo

## draft (hidden)
Cải tiến | Giảm chi phí giẻ lau | Theo dõi lấy mẫu | IN | Mr. Bảo | 2016-03-01
|  | Triển khai pilot | IN | Mr. Bảo | 2016-04-01
| Chất lượng in | Lọc mực |  |  | 2016-04-01
| Triển khai chương trình cải tiến | Mở lớp đào tạo+ thực hành theo project | Mỗi tổ/ nhóm ít nhất 1 đội | Mr. Bảo+ Mr. Thịnh | 2016-05-01
| Bảng thông tin tại mỗi tổ | Thể hiện thông tin nhân sự, kế hoạch, vị trí thao tác… | CÁC TỔ | Mr. Bảo | 2016-04-01
Năng suất | Theo dõi năng suất | Xây dựng chuẩn năng suất |  | Mr. Bảo+ Mr. Thịnh | 2016-07-01
|  | Tích hợp Chương trinh TMA |  | Mr. Bính+ Mr. Bảo | 2016-09-01
| Thưởng | Xây dựng cơ chế thưởng năng suất |  | Mr. Bính+ Mr. Bảo | End 16
Định mức vật tư | Mực in |  |  | Mr. Bảo+ Mr. Thịnh
| Dao, Giẻ lau, Dung môi |  |  | Mr. Bảo | 2016-06-01
| Khác: |  |  | Mr. Bảo
5S | 3S đầu tiên | Lên lịch chấm điểm/ Thưởng 5S Xếp lịch vệ sinh khu vực | Tất cà nhân viên | Mr. Bính+ Mr. Bảo | 2016-04-01