## Actionplan 2021
KẾ HOẠCH MỤC TIÊU 2021
Ngày: 23/08/2021
Chủ đề | Nội dung | Chi tiết | Trách nhiệm | Ngày hoàn tất
Tỉ lệ phế <6% | Thông tin rõ ràng đưa đến mọi người có liên quan | 100% lệnh sản xuất đưa xuống các nhóm: Hard copy và thông qua nhóm chat | Ms. Mai | D-1
|  | 100% có LLSP | Tổ trưởng + QC | D+1
|  | Lịch họp chất lượng triển khai hàng tuần | Mr. Bảo | 2021-09-15
|  | Bảng Thông tin + Cải tiến | Mr. Hộ | 2021-01-10
| Kiểm soát các chỉ mục quan trọng trong qui trình | 100% xác nhận mẫu giữa SX và QC | Tổ trưởng + QC | 2021-09-15
|  | 100% có mẫu hàm lượng keo/ ghi chép theo dõi | Mr. Phúc | 2021-09-15
| Đào tạo yêu cầu chất lượng | Lên kế hoạch đào tạo | Mr. Bảo | 2021-10-15
| Đào tạo các qui trình liên quan |  |  | 2021-10-29
| Đảm bảo vật tư được kiểm tra | Triển khai dán tem PASS | Mr. Bảo | 2021-09-22
Đảm bảo máy hoạt động tốt, dừng máy <4h/tháng | Bảo trì, sửa chữa | Bảo trì đúng kế hoạch |  | 2021-09-22
|  | Kiểm tra tổng quan các máy/ Cải tạo |  | 2021-11-20
|  | Thiết bị dự phòng |  | 2021-12-18
|  | Lập bản đồ, danh sách nhà cung cấp, sửa chữa |  | 2021-09-15
| Hướng dẫn kiểm tra máy | Mở lớp đào tạo sử dụng máy | Mr. Hộ + Tổ trưởng | 2021-09-22
| Tất cả các máy có hướng dẫn thao tác | Làm hướng dẫn thao tác | Mr. Bảo | 2021-09-15
|  | Việt hóa các công tắc trên máy | Mr. Bảo | 2021-10-15
Giao hàng đúng hẹn 98% | Tuyền dụng nhân viên máy cắt túi |  | Ms. Ngân | 2021-10-15
| Đảm bảo lịch vật tư |  | Ms. Ngân | 2021-09-15
| Đảm bảo xử lý sau chia | Bảng theo dõi tiến độ xử lý | Ms. Mai | 2021-09-15
| Năng suất | Theo dõi chuẩn năng suất | Mr. Bảo | 2021-12-31
|  | Xây dựng cơ chế thưởng năng suất | Mr. Bảo | 2021-11-20

## draft (hidden)
Cải tiến | Giảm chi phí giẻ lau | Theo dõi lấy mẫu | IN | Mr. Bảo | 2016-03-01
|  | Triển khai pilot | IN | Mr. Bảo | 2016-04-01
| Chất lượng in | Lọc mực |  |  | 2016-04-01
| Triển khai chương trình cải tiến | Mở lớp đào tạo+ thực hành theo project | Mỗi tổ/ nhóm ít nhất 1 đội | Mr. Bảo+ Mr. Thịnh | 2016-05-01
| Bảng thông tin tại mỗi tổ | Thể hiện thông tin nhân sự, kế hoạch, vị trí thao tác… | CÁC TỔ | Mr. Bảo | 2016-04-01
Năng suất | Theo dõi năng suất | Xây dựng chuẩn năng suất |  | Mr. Bảo+ Mr. Thịnh | 2016-07-01
|  | Tích hợp Chương trinh TMA |  | Mr. Bính+ Mr. Bảo | 2016-09-01
| Thưởng | Xây dựng cơ chế thưởng năng suất |  | Mr. Bính+ Mr. Bảo | End 16
Định mức vật tư | Mực in |  |  | Mr. Bảo+ Mr. Thịnh
| Dao, Giẻ lau, Dung môi |  |  | Mr. Bảo | 2016-06-01
| Khác: |  |  | Mr. Bảo
5S | 3S đầu tiên | Lên lịch chấm điểm/ Thưởng 5S Xếp lịch vệ sinh khu vực | Tất cà nhân viên | Mr. Bính+ Mr. Bảo | 2016-04-01